## Sheet1
项目大类 | 项目小类 | 类别 | 预算费用 | 实际费用 | 说明
收房 | 收房费用 | 收房费用 | 10000 | 10499.8 | 1年物业费+能耗费：4255.8元 维修基金：5994元 XXX：250元
| 购房契税（二套） | 契税费用 | 45000
基础设施 | 开通燃气 | 基本费用 | 200 | 200
| 网络开通 | 基本费用 | 1000 | 1000
保洁 | 全屋保洁（装修前） | 保洁 | 600 | 0 | 不需要
| 全屋保洁（装修后） | 保洁 | 700 | 700
全屋定制柜 | 主卧定制衣柜 | 定制柜 | 10000 | 28005 | 顾家品牌定制： 主卧定制柜、次卧定制柜 餐边柜、玄关柜、阳台柜
| 次卧A定制衣柜 | 定制柜 | 6000
| 次卧B定制衣柜 | 定制柜 | 6000
| 定制餐边柜 | 定制柜 | 6000
| 定制玄关柜 | 定制柜 | 6000
| 定制阳台存储物柜 | 定制柜 | 0
| 定制阳台存储物柜（修改定制） | 定制柜 | 0 | 980 | 由于前期考虑步骤，重新调整阳台储物柜位置，导致增加额外的定制费。
| 阳台洗衣柜+收纳柜 | 定制柜 | 4000 | 5200 | 全蜂窝铝阳台洗衣柜
全屋床和床垫 | 主卧大床（含床头柜） | 床 | 3000 | 17170 | 主卧：喜临门床架和床垫 次卧A：喜临门床架和床垫 次卧B：实木床架+喜临门床垫
| 次卧A小床（含床头柜） | 床 | 2500
| 次卧B小床（含床头柜） | 床 | 2500
| 主卧床垫 | 床垫 | 1500
| 次卧A床垫 | 床垫 | 1000
| 次卧B床垫 | 床垫 | 1000
全屋家具 | 客厅餐桌椅 | 家具 | 4000 | 1700 | 样品打折，质量估计一般
| 客厅沙发 | 家具 | 4000 | 6999 | 顾家真皮沙发
| 电视柜和茶几 | 家具 | 2500
| 主卧梳妆桌 | 家具 | 1200 | 0 | 暂不计划购买，后续根据长期使用需求购买
全屋灯具 | 主卧吸顶灯 | 灯具 | 350 | 1800
| 次卧A吸顶灯 | 灯具 | 250
| 次卧B吸顶灯 | 灯具 | 250
| 客厅吸顶灯 | 灯具 | 500
| 餐厅吸顶灯 | 灯具 | 250
| 阳台吸顶灯 | 灯具 | 100
全屋窗帘 | 主卧窗帘 | 窗帘 | 1500 | 3050 | 窗帘：主卧、次卧、儿童房 窗纱：客厅、餐厅
| 次卧A窗帘 | 窗帘 | 500
| 次卧B窗帘 | 窗帘 | 500
| 客厅窗帘 | 窗帘 | 1200
| 阳台窗帘 | 窗帘 | 1000
| 百叶窗（3副） | 窗帘 | 600
全屋电器 | 客厅电视机 | 家用电器 | 3500 | 3500
| 主卧电视机 | 家用电器 | 3500 | 0 | 由于不长期使用，先不购买，后续待定。
| 电冰箱 | 家用电器 | 2000 | 1800
| 洗衣机 | 家用电器 | 2500 | 1800
| 小厨宝 | 家用电器 | 400 | 0 | 洗衣柜空间不够，无法安装
| 自动晾衣杆（包安装） | 家用电器 | 1000 | 0 | 硬装改造赠送（不排除以后需要重新改造，花费更多）
家庭日用品 | 毛巾杆、置物架（包安装） | 日用品 | 500 | 300
硬装改造 | 全屋美缝 | 硬装 | 3000 | 16500 | 玄关改造：1400；阳台通铺：2600 阳台窗台石：600；阳台水电改造：400 阳台吊顶包管和做乳胶漆：4000 全屋美缝：1800；走廊瓷砖铺设：1200 全屋保护：200；垃圾清运：800 全屋乳胶漆：3500
| 窗台石物料 | 硬装 | 1000
| 窗台石安装人工 | 硬装 | 500
| 窗台瓷砖物料 | 硬装 | 1000
| 窗台瓷砖安装人工 | 硬装 | 800
| 水电改造（包括阳台改电） | 硬装 | 2000
| 玄关墙体改造 | 硬装 | 1500
预算外装修 | 全屋网线改造 | 硬装 | 0 | 900 | 完成全屋网线更换（儿童房没有更换）
| 全屋纱窗 | 硬装 | 0 | 3000
| 厨房贴膜 | 硬装 | 0 | 1000